## Sheet1
Gantt Chart
Start Date | End Date | Description | Duration (Days)
2020-04-03 | 2020-04-06 | UML Diagram | 4
2020-04-03 | 2020-04-06 | Use Case Diagram | 4
2020-04-15 | 2020-05-06 | Task 1 | 17
2020-04-17 | 2020-05-10 | Task 2 | 23
2020-04-18 | 2020-05-08 | Task 3 | 20
2020-04-20 | 2020-05-11 | Task 4 | 21
2020-04-21 | 2020-05-12 | Task 5 | 21
2020-04-23 | 2020-05-12 | Task 6 | 19
2020-05-09 | 2020-05-12 | Testing phase and debugging | 8